## PATRIMONIO
PLANO DE AÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUNICÍPIO: | Modelópolis
SETOR/DEPARTAMENTO: | Divisão de Patrimônio
EQUIPE DE TRABALHO ENVOLVIDA: | Comissão de Patrimônio
INSTITUÍDA PELO ATO: | Decreto nº 100/2017
DATA DO PLANEJAMENTO: | 2017-09-12
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES: | Diretor de patrimônio
DESCRIÇÃO DA AÇÃO (atividades) | ONDE (secretaria/setor desejado) | COMO (meios utilizados para executar a ação) | QUEM (responsável por realizar e participar da ação) | QUANDO (prazo final)
1) Executar o levantamento dos bens móveis | Gabinete de Prefeito e do Vice-Prefeito | Emitir os relatórios do sistema e efetuar a conferência no local | Chefe de Gabinete (João) e Agente de patrimônio (Luis) | até 31/12/2017
2) Executar o levantamento dos bens móveis | Escola Getúlio Vargas | Emitir os relatórios do sistema e efetuar a conferência no local | Diretora da Escola (Carmem), Estagiário, Agente... | até 31/01/2018
3) Desenvolver o Manual do Patrmônio | Divisão de Patrimônio | Apresentar e discutir os modelos para formar o Manual | Comissão de Patrimônio, Controle Interno | até 31/10/2017
4) Capacitar os setores sobre os procedimentos | Sala de Reuniões da Prefeitura | Apresentar de forma objetiva e clara os principais procedimentos | Comissão de Patrimônio, Controle Interno | até 10/12/2017

## FROTAS
PLANO DE AÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO FROTAS
MUNICÍPIO: | Modelópolis
SETOR/DEPARTAMENTO: | Secretaria de Administração
EQUIPE DE TRABALHO ENVOLVIDA: | Setor de Frotas
INSTITUÍDA PELO ATO: | Decreto nº 101/2017
DATA DO PLANEJAMENTO: | 2017-09-12
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES: | Diretor de Frotas
DESCRIÇÃO DA AÇÃO (atividades) | ONDE (secretaria/setor desejado) | COMO (meios utilizados para executar a ação) | QUEM (responsável por realizar e participar da ação) | QUANDO (prazo final)
1) Criar o Manual de Frotas | Setor de Frotas | Apresentar e discutir os modelos para formar o Manual | Diretor de Frotas e Controle Interno | até 31/10/2017
2) Capacitar os setores sobre os procedimentos | Sala de Reuniões da Prefeitura e na Garagem | Apresentar de forma objetiva e clara os principais procedimentos | Diretor de Frotas e Controle Interno | até 30/11/2017
3) Estudar a implantação do módulo de combustíveis nos Postos de Combustíveis | Setor de Frotas | Discutir a necessidade do aplicativo e a viabilidade técnico | Diretor de Frotas, Sec. Adm, Controle Interno e empresa Software | até 31/10/2017
4) Verificar as previsões legais nos cargos para dirigir veículos/motos | Sala de Reuniões da Prefeitura | Verificar na descrição das funções dos cargos a legalidade para guiar veículos/motos | Diretor de Frotas, Sec. Adm, Setor Jurídico | até 30/11/2017

## ALMOXARIFADO
PLANO DE AÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO
MUNICÍPIO: | Modelópolis
SETOR/DEPARTAMENTO: | Almoxarifado
EQUIPE DE TRABALHO ENVOLVIDA: | Setor de Almoxarifado
INSTITUÍDA PELO ATO: | Decreto nº 102/2017
DATA DO PLANEJAMENTO: | 2017-09-12
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES: | Diretor de Almoxarifado
DESCRIÇÃO DA AÇÃO (atividades) | ONDE (secretaria/setor desejado) | COMO (meios utilizados para executar a ação) | QUEM (responsável por realizar e participar da ação) | QUANDO (prazo final)
1) Criar o Manual de Almoxarifado | Setor de Almoxarifado | Apresentar e discutir os modelos para formar o Manual | Diretor de Almoxarifado, Diretor de Compras | até 31/10/2017
2) Capacitar os Diretores e Secretários sobre os procedimentos | Sala de Reuniões da Prefeitura | Apresentar de forma objetiva e clara os principais procedimentos | Diretor de Almoxarifado e Controle Interno | até 30/11/2017
3) Realizar o inventário/contagem dos estoques existentes e lançar no sistema | Almoxarifado do Obras | Levantar os estoques existentes | Diretor de Obras, Agente Administrativo, Diretor Almoxarifado | até 31/10/2017
4) Realizar o inventário/contagem dos estoques existentes e lançar no sistema | Almoxarifado da Educação | Levantar os estoques existentes | Diretor de Educação, Estagiário, Diretor Almoxarifado | até 20/10/2017